## CALENDARIO TAREAS
PROYECTO "CHATBOT Y SISTEMA WEB DE GESTION ADMINISTRATIVA PARA RESERVA DE PAQUETES TURISTICOS BIKING DUTCHMAN"
CALENDARIO DE ACTIVIDADES VERSION 3.
Name	Actividades	Users	Estado General	Prioridad	Fecha Inicio	Horas estimadas	COMMIT		DESARROLLO	Prioridad
VERSION 3 – SISTEMA WEB TOUR Y COMPRA – CHATBOT	Inicio de la version 3 CE.	KV	MASTER OK	High	2020-01-08	0.30	Comit en master: Version 3.0.3 -00016- 'Creacion de paquetes CE'		Working on it!	Normal
PLANIFICACION DESARROLLO	Planificación de las tareas de interfaz, correcciones ortograficas, mal diseño, datos quemados, procesos faltantes.	KV – BR	MASTER OK	Normal	2020-01-08	1.00			Done	Medium
CORREGIR OBSERVACIONES DE PLANIFICACION	Dashboard, implementar envio de email con comentario del usuario.	BR	Working on it!	Medium	2020-01-08	8.00			BRANCH OK	High
API DOC LARAVEL	Menus submenus parametros y parasm body	BR	Working on it!	Urgent	2020-01-08	4.00			MASTER OK	Urgent
PRUEBAS DEL SISTEMA WEB	Pruebas y correciones en parametros faltantes.	KV	Working on it!	Medium	2020-01-08	4.00
MODULO DE PAQUETES	Finalizar el modulo de paquetes, agrupando cada paquete con su código.	KV	Working on it!	High	2020-01-08	8.00
HOSTINGS	Crear 2 hosting, en el 1ero ( apiLaravel y apiDoc), el 2do no crearlo ya esta.	BR	Working on it!	Normal	2020-03-08	4.00
COMPILAR PROJECTO ANGULAR	Compilacion y correcion de errores en projecto angular y subir a Hosting (ANGULAR)	KV	Working on it!	Normal	2020-03-08	4.00
CONEXION BD Y HOSTING	Determinar estructura para coexion de BD en Hosting	KV	Working on it!	Medium	2020-03-08	6.00
ESTRUCTURA COMPONENTES	Revisar ortografia, parrafos, estructura html y corregir	BR	Working on it!	Normal	2020-03-08	4.00
LINKS REFERENCIA	En la segunda hoja de este excel detallar, los links refernetes a: hostings, hotmail, github, investigaciones...TODOS por lo menos 15 links credenciales y usuarios	BR	Working on it!	Normal	2020-03-08	4.00

## LINKS DE REFERENCIA
LINKS DE REFERENCIA PARA TEMAS CONSULTAS ETC