## proyecto-biking-dutch
PROYECTO BIKING DUTCHMAN MOUNTAIN
PROYECTO BIKING DUTCHMAN MOUNTAIN
Name | Actividades | Users | Estado General | Fecha General | Prioridad
DOCUMENTACION | Documento de Solicitud para aprobación del Proyecto, Documento del Proyecto, Acta de Prototipos de pantalla | Bryan David Roblero Benalcazar | In Process | 2020-03-20 | High
BASE DE DATOS | Crear Base de Datos, Crear Migraciones | Bryan David Roblero Benalcazar | Done | 2020-03-20 | High
INVESTIGACIONES DEL PROYECTO | Data Tables, ngRok Angular, Templates Angular | Bryan David Roblero Benalcazar, | Done | 2020-05-01 | High
PAGINA PRINCIPAL DEL SISTEMA | Sidebar, Dashboard, Login, Calendario de Eventos | Bryan David Roblero Benalcazar, | Done | 2020-04-28 | High
ADMINISTRACION-GESTION DE USUARIOS | CRUD en Backend, Consumir Servicios(API), Filtro de Búsqueda, Paginador | , Bryan David Roblero Benalcazar | Done | 2020-04-29 | High
ADMINISTRACION-GESTION DE PAQUETES | CRUD en Backend, Consumir Servicios(API), Filtro de Búsqueda, Paginador | , Bryan David Roblero Benalcazar | Done | 2020-05-04 | High
CALENDARIO DE EVENTOS | CRUD en Backend, Consumir Servicios(API), Paginador | Bryan David Roblero Benalcazar | Done | 2020-05-13 | High
CHATBOT DE FACEBOOK | Conexión con el Bot, Formulario de Solicitude, Confirmar Tour | Bryan David Roblero Benalcazar, | In Process | 2020-04-22 | High
TOURS | Crear Tour, Carga de XML Tours, Historial de Tours, Buscador de Tours |  | In Process | 2020-05-04 | High
REPORTES | Informes, Informes con gráfica |  | In Process | 2020-05-11 | Medium
Desde el 2020-03-20 hasta el 2020-05-13